## Лист1
Календарный план проекта
Дата начала | Дата окончания | Название этапа | Название задачи | Ответственный
|  |  |  | Аня | Дима | Гоша
2015-09-25 | 2015-10-01 | Определение целей и планирование проекта
2015-09-25 | 2015-09-28 |  | Определение цели, основных пользователей приложения и функций |  |  | +
2015-09-25 | 2015-09-28 |  | Определение основных страниц приложения |  | +
2015-09-25 | 2015-09-29 |  | Составление календарного плана | +
2015-09-30 | 2015-10-01 |  | Корректировка | + | + | +
2015-10-01 | 2015-10-15 | Исследование и изучение используемых технологий
2015-10-01 | 2015-10-08 |  | Поиск, сравнение и выбор технологий | + | + | +
2015-10-09 | 2015-10-15 |  | Изучение технологий | + | + | +
2015-10-09 | 2015-10-22 | Проектирование системы
2015-10-09 | 2015-10-15 |  | Написание диаграмм UML (диаграмма классов, прецедентов, …)
2015-10-15 | 2015-10-22 |  | Создание прототипов интерфейса
2015-10-23 | 2015-12-02 | Реализация системы
2015-10-23 | 2015-10-29 |  | Создание схемы БД
2015-10-23 | 2015-11-05 |  | Создание страниц
2015-11-06 | 2015-11-12 |  | Написание серверной части
2015-11-12 | 2015-11-18 |  | Написание клиентской части
2015-11-19 | 2015-12-02 |  | Организация взаимодействия клиента и сервера
2015-11-19 | 2015-12-02 | Тестирование
2015-12-03 | 2015-12-04 | Сдача проекта
2015-12-05 | 2015-12-17 | Реализация дополнительного функционала