## План
Календарный план проекта
Дата начала | Дата окончания | Название этапа |  | Название задачи | Ответственный
[5 empty] | Аня | Дима | Гоша
2015-09-25 | 2015-10-01 | Определение целей и планирование проекта
2015-09-25 | 2015-09-28 |  | Определение цели, основных пользователей приложения и функций |  |  |  | +
2015-09-25 | 2015-09-28 |  | Определение основных страниц приложения |  |  | +
2015-09-25 | 2015-09-29 |  | Составление календарного плана |  | +
2015-09-30 | 2015-10-01 |  | Корректировка |  | + | + | +
2015-10-01 | 2015-10-15 | Исследование и изучение используемых технологий
2015-10-01 | 2015-10-08 |  | Поиск, сравнение и выбор технологий |  | + | + | +
2015-10-09 | 2015-10-15 |  | Изучение технологий |  | + | + | +
2015-10-09 | 2015-10-22 | Проектирование системы
2015-10-09 | 2015-10-15 |  | Написание диаграмм UML
|  |  |  | Диаграмма прецедентов | +
|  |  |  | Диаграмма классов |  | +
|  |  |  | Диаграмма взаимодействия (разрешение конфликтов) |  |  | +
2015-10-15 | 2015-10-22 |  | Создание прототипов интерфейса
|  |  |  | Страница авторизации/регистрации | +
|  |  |  | Страница личного кабинета |  | +
|  |  |  | Главная страница со списком фильмов |  | +
|  |  |  | Страница информации о фильме (просмотр, редактирование) |  | +
|  |  |  | Страница бронирования |  |  | +
|  |  |  | Страница восстановления пароля | +
2015-10-23 | 2015-12-02 | Реализация системы
2015-10-23 | 2015-10-29 |  | Создание и наполнение БД |  | +
2015-10-23 | 2015-11-05 | Создание страниц | Главная страница |  |  | +
2015-10-23 | 2015-10-28 |  |  | Верстка | + | +
2015-10-29 | 2015-11-05 |  |  | Написание кода |  | +
|  |  |  | Тестирование | + | +
2015-10-23 | 2015-11-12 |  | Страница информации о фильме (просмотр, редактирование) |  |  |  | +
2015-10-23 | 2015-10-29 |  |  | Верстка |  |  | +
2015-11-30 | 2015-11-12 |  |  | Написание кода |  |  | +
|  |  |  | Тестирование | + |  | +
2015-11-06 | 2015-11-19 |  | Страница авторизации/регистрации |  | +
2015-11-06 | 2015-11-12 |  |  | Верстка | +
2015-11-13 | 2015-11-19 |  |  | Написание кода | + | +
|  |  |  | Тестирование | +
2015-11-12 | 2015-11-19 |  | Страница восстановления пароля |  |  |  | +
2015-11-12 | 2015-11-15 |  |  | Верстка |  |  | +
2015-11-16 | 2015-11-19 |  |  | Написание кода |  |  | +
|  |  |  | Тестирование | + |  | +
2015-11-16 | 2015-12-02 |  | Страница бронирования |  |  | +
2015-11-16 | 2015-11-23 |  |  | Написание кода |  | + | +
2015-11-24 | 2015-11-30 |  |  | Верстка |  | +
2015-11-28 | 2015-12-02 |  |  | Тестирование |  | +
2015-12-03 | 2015-12-10 |  | Страница личного кабинета |  |  | +
2015-12-03 | 2015-12-07 |  |  | Написание кода | + | +
2015-12-05 | 2015-12-10 |  |  | Верстка |  | +
2015-12-06 | 2015-12-10 |  |  | Тестирование | + | + | +
2015-12-02 | 2015-12-17 | Общее тестирование системы |  |  | + | + | +
2015-12-18 | 2015-12-18 | Сдача проекта |  |  | + | + | +
2015-12-18 | 2015-12-25 | Реализация дополнительного функционала